## Cover
TRƯỜNG HỢP KIỂM THỬ
Tên dự án | Web Quản lý nhân sự |  |  | Người tạo | Nguyễn Tiến Lực(lucntph07957)
Mã dự án | SD_SOF303 |  |  | Người phản biện và phê duyệt | Văn Cao
Mã tài liệu |  |  |  | Ngày tạo | 2020-06-27 02:12
|  |  |  | Phiên bản | Phiên bản v1.0
Record of change
Ngày hiệu lực | Phiên bản | Hạng mục thay đổi | *A,D,M | Mô tả thay đổi | Tìa liệu tham khảo
2020-06-27 02:12 | 1.0
Group: | 5
MEMBER
STT | Tên thành viên |  |  | Nhiệm vụ
1 | Nguyễn Tiến Lực |  |  | Leader +Add+Select_Staff
2 | Phạm Khắc Thanh |  |  | Add+Update+Del_REC
3 | Nghiêm Đình Phước |  |  | Add+Update+Delete_Depart
4 | Nguyễn Bình Minh |  |  | Update_Staff
5 | Phạm Thanh Bình |  |  | Login+Delete_Staff
Note on E11: *A: Add M: Modify D: Delete

## TestCase_List
TEST CASE LIST
Tên dự án |  | HỆ THỐNG SERVICE DIRECTORY
Mã dự án |  | SD_SOF303
Môi trường test |  | IE 6.0 và FireFox
STT | Tên chức năng | Tên Sheet | Mô tả | Điều kiện trước khi test
1 | Add+Select_Staff | Add+Select_Staff'!A1
2 | Update_Staff | Update_Staff!A1
3 | Add+Update+Del_REC | Add+Update+Del_REC'!A1
4 | Add_Depart | Add_Depart!A1
5 | Update_Depart | Update_Depart!A1
6 | Delete_Depart | Delete_Depart!A1
7 | Delete_Depart | Login+Delete_Staff'!A1

## Add+Select_Staff
Mã Module | Add | [9 empty] | Pass
Yêu cầu test | Test hàm Save+Select | [9 empty] | Fail
Người thực hiện kiểm thử | lucntph07957 | [9 empty] | Untested
Pass | Fail | Untested(Chưa được Test) |  | N/A(Không xác định) |  | Number of Test cases (Số lượng TestCase) |  |  |  | 2020-06-27 02:12 | N/A
9 | 3 | 1 |  | 0 |  | 13
Mã chức năng | Tiêu đề kiểm tra | Mô tả trường hợp kiểm thử | Quy trình kiểm thử | Dữ liệu truyền vào | Kết quả mong muốn | Kết quả thực tế | Trường hợp kiểm tra phụ thuộc | Result | Ngày thực hiện | Ghi Chú
Add_01 |  | Nhập đầy đủ các trường, đúng định dạng | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu vào các trường Bước 3: Gọi đến hàm cần test(Save) Bước 4: Chạy hàm test | Mã NV: NV05 Tên NV: Nguyễn Tiến Lực Ảnh: anh1.jpg Sđt: 0389202805 Ngày sinh:12/25/2000 Email: luchkjd@gmail.com Lương: 9000000 Ghi chú: Đây là nhân viên 5 Giới tính: true Mã phòng: ph04 | True với dữ liệu đúng định dạng và truyền đủ các trường | True với dữ liệu đúng định dạng và truyền đủ các trường |  | Pass | 2020-06-23 22:00
Add_02 |  | để trống trường , chọn giới tính | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu vào các trường Bước 3: Gọi đến hàm cần test(Save) Bước 4: Chạy hàm test | Mã NV: null Tên NV: null Ảnh: null Sđt: null Ngày sinh: null Email: null Lương: null Ghi chú: null Giới tính: true Mã phòng: null | False với dữ liệu không truyền đủ , các trường bắt buộc để trống | NullPointerException |  | Fail | 2020-06-23 22:02
Add_03 |  | mail để trống | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu vào các trường Bước 3: Gọi đến hàm cần test(Save) Bước 4: Chạy hàm test | Mã NV: NV05 Tên NV: Nguyễn Tiến Lực Ảnh: anh1.jpg Sđt: 0389202805 Ngày sinh:12/25/2000 Email: null Lương: 9000000 Ghi chú: Đây là nhân viên 5 Giới tính: true Mã phòng: ph04 | False với mail để trống | False với mail để trống |  | Pass | 2020-06-23 22:10
Add_04 |  | nhập mã nv đã tồn tại | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu vào các trường Bước 3: Gọi đến hàm cần test(Save) Bước 4: Chạy hàm test | Mã NV: NV04 Tên NV: Nguyễn Tiến Lực Ảnh: anh1.jpg Sđt: 0389202805 Ngày sinh:12/25/2000 Email: luchkjd@gmail.com Lương: 9000000 Ghi chú: Đây là nhân viên 5 Giới tính: true Mã phòng: ph04 | False với Mã nhân viên bị trùng |  |  | Untested | 2020-06-23 22:12
Add_05 | Test Hàm Save | để trống mã nhân viên | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu vào các trường Bước 3: Gọi đến hàm cần test(Save) Bước 4: Chạy hàm test | Mã NV: null Tên NV: Nguyễn Tiến Lực Ảnh: anh1.jpg Sđt: 0389202805 Ngày sinh:12/25/2000 Email: luchkjd@gmail.com Lương: 9000000 Ghi chú: Đây là nhân viên 5 Giới tính: true Mã phòng: ph04 | False với Mã nhân viên để trống | NullPointerException |  | Fail | 2020-06-23 22:15
Add_06 |  | SĐT để trống | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu vào các trường Bước 3: Gọi đến hàm cần test(Save) Bước 4: Chạy hàm test | Mã NV: NV05 Tên NV: Nguyễn Tiến Lực Ảnh: anh1.jpg Sđt: jhdksjjhdksh Ngày sinh:12/25/2000 Email: luchkjd@gmail.com Lương: 9000000 Ghi chú: Đây là nhân viên 5 Giới tính: true Mã phòng: ph04 | False với số điện thoại để trống | False với số điện thoại nhập chữ |  | Pass | 2020-06-23 22:17
Add_07 |  | nhập ngày tháng sai định dạng tháng/ngày/năm | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu vào các trường Bước 3: Gọi đến hàm cần test(Save) Bước 4: Chạy hàm test | Mã NV: NV05 Tên NV: Nguyễn Tiến Lực Ảnh: anh1.jpg Sđt: 0389202805 Ngày sinh: 1225/2000 Email: luchkjd@gmail.com Lương: 9000000 Ghi chú: Đây là nhân viên 5 Giới tính: true Mã phòng: ph04 | False với ngày tháng sai định dạng | False với ngày tháng sai định dạng |  | Pass | 2020-06-23 22:19
Add_08 |  | nhập lương sai định dạng | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu vào các trường Bước 3: Gọi đến hàm cần test(Save) Bước 4: Chạy hàm test | Mã NV: NV05 Tên NV: Nguyễn Tiến Lực Ảnh: anh1.jpg Sđt: null Ngày sinh:12/25/2000 Email: luchkjd@gmail.com Lương: 90c00000 Ghi chú: Đây là nhân viên 5 Giới tính: true Mã phòng: ph04 | False với lương sai định dạng | False với lương sai định dạng |  | Pass | 2020-06-23 22:24
Add_09 |  | nhập mã phòng ban không tồn tại | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu vào các trường Bước 3: Gọi đến hàm cần test(Save) Bước 4: Chạy hàm test | Mã NV: NV05 Tên NV: Nguyễn Tiến Lực Ảnh: anh1.jpg Sđt: 0389202805 Ngày sinh:12/25/2000 Email: luchkjd@gmail.com Lương: 9000000 Ghi chú: Đây là nhân viên 5 Giới tính: true Mã phòng: pb06 | False với mã phòng ban không tồn tại | False với mã phòng ban không tồn tại |  | Pass | 2020-06-23 22:27
Add_10 |  | không nhập họ tên | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu vào các trường Bước 3: Gọi đến hàm cần test(Save) Bước 4: Chạy hàm test | Mã NV: NV05 Tên NV: null Ảnh: anh1.jpg Sđt: 0389202805 Ngày sinh:12/25/2000 Email: luchkjd@gmail.com Lương: 9000000 Ghi chú: Đây là nhân viên 5 Giới tính: true Mã phòng: ph01 | False với Tên nhân viên để trống | NullPointerException |  | Fail | 2020-06-23 22:29
Select_01 |  | Truy suất tất cả dữ liệu | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu vào các trường Bước 3: Gọi đến hàm cần test (getALLNhanviens) Bước 4: Chạy hàm test |  | True với dữ liệu được truy suất | True với dữ liệu được truy suất |  | Pass | 2020-06-23 22:32
Select_02 | Test Hàm Select | Truy suất 1 bản ghi nhân viên | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu vào các trường Bước 3: Gọi đến hàm cần test (getNhanvienID) Bước 4: Chạy hàm test | Ma NV: nv01 | True với dữ liệu được truy suất | True với dữ liệu được truy suất |  | Pass | 2020-06-23 22:35
Select_03 |  | Truy suất mã nhân viên không tồn tại | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu vào các trường Bước 3: Gọi đến hàm cần test (getNhanvienID) Bước 4: Chạy hàm test | Ma NV: nv08 | False với dữ liệu được truy suất | False với dữ liệu được truy suất |  | Pass | 2020-06-23 22:39
Note on I8: Pass Fail Untested N/A

## Update_Staff
Mã Module | Update | [9 empty] | Pass
Yêu cầu test | Test toàn bộ chức năng cập nhật trang nhân viên | [9 empty] | Fail
Người thực hiện kiểm thử | minhnbph07901 | [9 empty] | Untested
Pass | Fail | Untested(Chưa được Test) |  | N/A(Không xác định) |  | Number of Test cases (Số lượng TestCase) |  |  |  | 2020-06-27 02:12 | N/A
8 | 3 | 0 |  | 0 |  | 11
Mã chức năng | Tiêu đề kiểm tra | Mô tả trường hợp kiểm thử | Quy trình kiểm thử | Dữ liệu truyền vào | Kết quả mong muốn | Kết quả thực tế | Trường hợp kiểm tra phụ thuộc | Result | Ngày thực hiện | Ghi Chú
Check function - Cập nhật
STF_UPD_01 |  | kiểm tra cập nhật với dữ liệu đúng | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu Bước 3: Gọi đén hàm update Bước 4: Chạy hàm test | MANV: NV04 TenNV:Phước Anh:anh1.jpg SDT:0389202805 NgaySinh:12/25/2000 Mail:luchkjd@gmail.com Luong:9000000 GhiChu:bkxnnckncd GioiTinh:true MaPB:pb04 | Trả về true (Khi dữ liệu được update) | Trả về true (Khi dữ liệu được update) |  | Pass | 24/6/2020 22:00
STF_UPD_02 |  | Để trống các trường | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu Bước 3: Gọi đén hàm update Bước 4: Chạy hàm test | MANV: Null TenNV:Null Anh:Null SDT:Null NgaySinh:Null Mail:Null Luong:Null GhiChu:Null GioiTinh:Null MaPB:Null | Trả về false (Khi khong có dữ liệu được update) | Trả về false (Khi khong có dữ liệu được update) |  | Fail | 24/6/2020 22:05
STF_UPD_03 |  | Mã NV để rỗng | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu Bước 3: Gọi đén hàm update Bước 4: Chạy hàm test | MANV: Null TenNV:Phước Anh:anh1.jpg SDT:0389202805 NgaySinh:12/25/2000 Mail:luchkjd@gmail.com Luong:9000000 GhiChu:bkxnnckncd GioiTinh:true MaPB:pb04 | Trả về false (Khi MAVN không được để trống khi update) | Trả về false (Khi MAVN không được để trống khi update) |  | Fail | 24/6/2020 22:10
STF_UPD_04 |  | Mã NV không tồn tại | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu Bước 3: Gọi đén hàm update Bước 4: Chạy hàm test | MANV: TTT TenNV:Phước Anh:anh1.jpg SDT:0389202805 NgaySinh:12/25/2000 Mail:luchkjd@gmail.com Luong:9000000 GhiChu:bkxnnckncd GioiTinh:true MaPB:pb04 | Trả về false (Khi MAVN không đúng khi update) | Trả về false (Khi MAVN không đúng khi update) |  | Pass | 24/6/2020 22:15
STF_UPD_05 |  | Mã PB để trống | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu Bước 3: Gọi đén hàm update Bước 4: Chạy hàm test | MANV: NV04 TenNV:Phước Anh:anh1.jpg SDT:0389202805 NgaySinh:12/25/2000 Mail:luchkjd@gmail.com Luong:9000000 GhiChu:bkxnnckncd GioiTinh:true MaPB:Null | Trả về false (Khi MaPB không được để trống khi update) | Trả về false (Khi MaPB không được để trống khi update) |  | Pass | 24/6/2020 22:19
STF_UPD_06 |  | Mã PB không tồn tại | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu Bước 3: Gọi đén hàm update Bước 4: Chạy hàm test | MANV: NV04 TenNV:Phước Anh:anh1.jpg SDT:0389202805 NgaySinh:12/25/2000 Mail:luchkjd@gmail.com Luong:9000000 GhiChu:bkxnnckncd GioiTinh:true MaPB:pbCC | Trả về false (Khi MaPB không đúng khi update) | Trả về false (Khi MaPB không đúng khi update) |  | Pass | 25/6/2020 22:24
STF_UPD_07 |  | Sai định dạng ngày sinh | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu Bước 3: Gọi đén hàm update Bước 4: Chạy hàm test | MANV: NV04 TenNV:Phước Anh:anh1.jpg SDT:0389202805 NgaySinh:2000/25/12 Mail:luchkjd@gmail.com Luong:9000000 GhiChu:bkxnnckncd GioiTinh:true MaPB:pb04 | Trả về false (Khi nhập sai định dạnh ngày (năm/tháng/ngày)) | Trả về false (Khi nhập sai định dạnh ngày) |  | Pass | 25/6/2020 22:27
STF_UPD_08 |  | Mail để trống | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu Bước 3: Gọi đén hàm update Bước 4: Chạy hàm test | MANV: NV04 TenNV:Phước Anh:anh1.jpg SDT:0389202805 NgaySinh:12/25/2000 Mail:null Luong:9000000 GhiChu:bkxnnckncd GioiTinh:true MaPB:pb04 | Trả về false (Khi nhập sai Mail để trống) | Trả về false (Khi nhập sai Mail để trống) |  | Pass | 25/6/2020 22:30
STF_UPD_09 |  | Sai định dạng lương | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu Bước 3: Gọi đén hàm update Bước 4: Chạy hàm test | MANV: NV04 TenNV:Phước Anh:anh1.jpg SDT:0389202805 NgaySinh:12/25/2000 Mail:luchkjd@gmail.com Luong:khongcoluong GhiChu:bkxnnckncd GioiTinh:true MaPB:pb04 | Trả về false (Khi nhập sai định dạnh lương) | Trả về false (Khi nhập sai định dạnh lương) |  | Pass | 26/6/2020 22:35
STF_UPD_10 |  | Để trống ngày sinh | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu Bước 3: Gọi đén hàm update Bước 4: Chạy hàm test | MANV: NV04 TenNV:Phước Anh:anh1.jpg SDT:0389202805 NgaySinh:Null Mail:luchkjd@gmail.com Luong:9000000 GhiChu:bkxnnckncd GioiTinh:true MaPB:pb04 | Trả về false (Khi để trống ngày sinh) | Trả về false (Khi để trống ngày sinh) |  | Fail | 26/6/2020 22:40
STF_UPD_11 |  | SDT để trống | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu Bước 3: Gọi đén hàm update Bước 4: Chạy hàm test | MANV: NV04 TenNV:Phước Anh:anh1.jpg SDT:null NgaySinh:12/25/2000 Mail:luchkjd@gmail.com Luong:SDTneeee GhiChu:bkxnnckncd GioiTinh:true MaPB:pb04 | Trả về false (Khi SDT để trống) | Trả về false (Khi SDT để trống) |  | Pass | 26/6/2020 22:50
Note on I8: Pass Fail Untested N/A

## Login+Delete_Staff
Mã Module | Đăng nhập - Xóa
Yêu cầu test | Test hàm xóa nhân viên + login
Người thực hiện kiểm thử | binhpttph07910
Pass | Fail | Untested(Chưa được Test) |  | N/A(Không xác định) |  | Number of Test cases (Số lượng TestCase) |  |  |  | 2020-06-27 02:12
12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12
Mã chức năng | Tiêu đề kiểm tra | Mô tả trường hợp kiểm thử | Quy trình kiểm thử | Dữ liệu truyền vào | Kết quả mong muốn | Kết quả thực tế | Trường hợp kiểm tra phụ thuộc | Result | Ngày thực hiện | Ghi Chú
USER_LOGIN_01 |  | Đăng nhập với tài khoản và mật khẩu đúng | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu Bước 3: Gọi đén hàm đăng nhập Bước 4: Chạy hàm test | Tài khoản:Luc Mật khẩu: 456 | Trả về true (Khi đăng nhập vào được) | Trả về true (Khi đăng nhập vào được) |  | Pass | 2020-06-27 02:12
USER_LOGIN_02 |  | Đăng nhập với tài khoản sai và mật khẩu đúng | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu Bước 3: Gọi đén hàm đăng nhập Bước 4: Chạy hàm test | Tài khoản:Lucnt Mật khẩu: 456 | Trả về false (Khi không đăng nhập được) | Trả về false (Khi không đăng nhập được) |  | Pass | 2020-06-27 02:12
USER_LOGIN_03 |  | Đăng nhập với tài khoản đúng và mật khẩu sai | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu Bước 3: Gọi đén hàm đăng nhập Bước 4: Chạy hàm test | Tài khoản:Luc Mật khẩu: 123 | Trả về false (Khi không đăng nhập được) | Trả về false (Khi không đăng nhập được) |  | Pass | 2020-06-27 02:12
USER_LOGIN_04 |  | Đăng nhập với tài khoản trống | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu Bước 3: Gọi đén hàm đăng nhập Bước 4: Chạy hàm test | Tài khoản: Mật khẩu: 456 | Trả về false (Khi không đăng nhập được) | Trả về false (Khi không đăng nhập được) |  | Pass | 2020-06-27 02:12
USER_LOGIN_05 | Test Hàm đăng nhập | Đăng nhập với mật khẩu trống | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu Bước 3: Gọi đén hàm đăng nhập Bước 4: Chạy hàm test | Tài khoản:Luc Mật khẩu: | Trả về false (Khi không đăng nhập được) | Trả về false (Khi không đăng nhập được) |  | Pass | 2020-06-27 02:12
USER_LOGIN_06 |  | Đăng nhập với tài khoản và mật khẩu trống | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu Bước 3: Gọi đén hàm đăng nhập Bước 4: Chạy hàm test | Tài khoản: Mật khẩu: | Trả về false (Khi không đăng nhập được) | Trả về false (Khi không đăng nhập được) |  | Pass | 2020-06-27 02:12
USER_LOGIN_07 |  | Đăng nhập với tài khoản khác | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu Bước 3: Gọi đén hàm đăng nhập Bước 4: Chạy hàm test | Tài khoản:Luong Mật khẩu: 456 | Trả về false (Khi không đăng nhập được) | Trả về false (Khi không đăng nhập được) |  | Pass | 2020-06-27 02:12
USER_LOGIN_08 |  | Đăng nhập với mật khẩu khác | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu Bước 3: Gọi đén hàm đăng nhập Bước 4: Chạy hàm test | Tài khoản:Luc Mật khẩu: 123 | Trả về false (Khi không đăng nhập được) | Trả về false (Khi không đăng nhập được) |  | Pass | 2020-06-27 02:12
USER_LOGIN_09 |  | Đăng nhập với tài khoản sai và mật khẩu sai | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu Bước 3: Gọi đén hàm đăng nhập Bước 4: Chạy hàm test | Tài khoản:Lucnt Mật khẩu: 4567 | Trả về false (Khi không đăng nhập được) | Trả về false (Khi không đăng nhập được) |  | Pass | 2020-06-27 02:12
Check function - Nhân viên
STF_DELETE_01 |  | Kiểm thử Delete với dữ liệu tồn tại | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu Bước 3: Gọi đén hàm delete Bước 4: Chạy hàm test | Mã nhân viên: NV04 | Trả về true (Khi dữ liệu được delete) | Trả về true (Khi dữ liệu được delete) |  | Pass | 2020-06-27 02:12
STF_DELETE_02 | Test Hàm Xóa nhân viên | Kiểm thử Delete với dữ liệu không tồn tại | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu Bước 3: Gọi đén hàm delete Bước 4: Chạy hàm test | Mã nhân viên: 123 | Trả về False (Khi MANV không đúng ) | Trả về False (Khi MANV không đúng ) |  | Pass | 2020-06-27 02:12
STF_DELETE_03 |  | Kiểm thử Delete với mã nhân viên để trống | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu Bước 3: Gọi đén hàm delete Bước 4: Chạy hàm test | Mã nhân viên:null | Trả về False (Khi MANV để trống) | Trả về False (Khi MANV để trống) |  | Pass | 2020-06-27 02:12
Note on I8: Pass Fail Untested N/A

## Add_Depart
Mã Module | Add | [9 empty] | Pass
Yêu cầu test | Test Hàm Thêm+Sửa+Xóa | [9 empty] | Fail
Người thực hiện kiểm thử | phuocndph07882 | [9 empty] | Untested
Pass | Fail | Untested(Chưa được Test) |  | N/A(Không xác định) |  | Number of Test cases (Số lượng TestCase) |  |  |  | 2020-06-27 02:12 | N/A
5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5
Mã chức năng | Tiêu đề kiểm tra | Mô tả trường hợp kiểm thử | Quy trình kiểm thử | Dữ liệu truyền vào | Kết quả mong muốn | Kết quả thực tế | Trường hợp kiểm tra phụ thuộc | Result | Ngày thực hiện | Ghi Chú
DP_ADD_01 |  | Thêm mới 1 phòng ban. | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu Bước 3: Gọi đến hàm Add_Depart Bước 4: Chạy hàm test | MaPhong: pb06. TenPhong: Hành chính nhân sự. | Thêm thành công phòng ban vào database và xóa ngay lập tức. Kết quả trả về true. | Thêm thành công phòng ban vào database và xóa ngay lập tức. Kết quả trả về true. |  | Pass | 26/6/2020 23:11
DP_ADD_02 |  | Thêm mới 1 phòng ban với mã phòng ban đã tồn tại | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu Bước 3: Gọi đến hàm Add_Depart Bước 4: Chạy hàm test | MaPhong: pb01. TenPhong: Nhân Sự. | Thông báo thêm không thành công. Kết quả trả về false. | Thông báo thêm không thành công. Kết quả trả về false. |  | Pass | 26/6/2020 23:15
DP_ADD_03 | Test hàm thêm phòng ban | Mã Phòng ban để rỗng | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu Bước 3: Gọi đến hàm Add_Depart Bước 4: Chạy hàm test | MaPhong: . TenPhong: Nhân Sự. | Thông báo thêm không thành công. Kết quả trả về false. | Thông báo thêm không thành công. Kết quả trả về false. |  | Pass | 26/6/2020 23:17
DP_ADD_04 |  | Tên Phòng ban để rỗng | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu Bước 3: Gọi đến hàm Add_Depart Bước 4: Chạy hàm test | MaPhong: pb06. TenPhong:. | Thông báo thêm không thành công. Kết quả trả về false. | Thông báo thêm không thành công. Kết quả trả về false. |  | Pass | 26/6/2020 23:18
DP_ADD_05 |  | Để trống cả mã phòng ban và tên phòng ban. | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu Bước 3: Gọi đến hàm Add_Depart Bước 4: Chạy hàm test | MaPhong:. TenPhong:. | Thông báo thêm không thành công. Kết quả trả về false. | Thông báo thêm không thành công. Kết quả trả về false. |  | Pass | 26/6/2020 23:22
Note on I8: Pass Fail Untested N/A

## Update_Depart
Mã Module | Update | [9 empty] | Pass
Yêu cầu test | Test Hàm Thêm+Sửa+Xóa | [9 empty] | Fail
Người thực hiện kiểm thử | phuocndph07882 | [9 empty] | Untested
Pass | Fail | Untested(Chưa được Test) |  | N/A(Không xác định) |  | Number of Test cases (Số lượng TestCase) |  |  |  | 2020-06-27 02:12 | N/A
4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4
Mã chức năng | Tiêu đề kiểm tra | Mô tả trường hợp kiểm thử | Quy trình kiểm thử | Dữ liệu truyền vào | Kết quả mong muốn | Kết quả thực tế | Trường hợp kiểm tra phụ thuộc | Result | Ngày thực hiện | Ghi Chú
DP_Update_01 |  | Update tên phòng ban: (Nhân sự --> Công tác nhân sự) | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu Bước 3: Gọi đến hàm Update_Depart Bước 4: Chạy hàm test | MaPhong: pb01. TenPhong: Công tác nhân sự. | Thông báo cập nhật thành công. Kết quả trả về true. | Thông báo cập nhật thành công. Kết quả trả về true. |  | Pass | 27/6/2020 00:12
DP_Update_02 |  | Update tên phòng ban: (Nhân sự --> rỗng) | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu Bước 3: Gọi đến hàm Update_Depart Bước 4: Chạy hàm test | MaPhong: pb01. TenPhong: | Thông báo cập nhật không thành công. Kết quả trả về false. | Thông báo cập nhật không thành công. Kết quả trả về false. |  | Pass | 27/6/2020 00:14
DP_Update_03 | Test hàm cập nhật phòng ban | Update mã phòng ban null | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu Bước 3: Gọi đến hàm Update_Depart Bước 4: Chạy hàm test | MaPhong: TenPhong: Công tác nhân sự. | Thông báo cập nhật không thành công. Kết quả trả về false. | Thông báo cập nhật không thành công. Kết quả trả về false. |  | Pass | 27/6/2020 00:16
DP_Update_04 |  | Update mã phòng ban không tồn tại | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu Bước 3: Gọi đến hàm Update_Depart Bước 4: Chạy hàm test | MaPhong: pb06 TenPhong: Học giỏi | Thông báo cập nhật không thành công. Kết quả trả về false. | Thông báo cập nhật không thành công. Kết quả trả về false. |  | Pass | 27/6/2020 00:19
Note on I8: Pass Fail Untested N/A

## Delete_Depart
Mã Module | Delete | [9 empty] | Pass
Yêu cầu test | Test Hàm Thêm+Sửa+Xóa | [9 empty] | Fail
Người thực hiện kiểm thử | phuocndph07882 | [9 empty] | Untested
Pass | Fail | Untested(Chưa được Test) |  | N/A(Không xác định) |  | Number of Test cases (Số lượng TestCase) |  |  |  | 2020-06-27 02:12 | N/A
4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4
Mã chức năng | Tiêu đề kiểm tra | Mô tả trường hợp kiểm thử | Quy trình kiểm thử | Dữ liệu truyền vào | Kết quả mong muốn | Kết quả thực tế | Trường hợp kiểm tra phụ thuộc | Result | Ngày thực hiện | Ghi Chú
DP_Delete_01 |  | Delete phòng ban khi còn nhân viên | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu Bước 3: Gọi đến hàm Delete_Depart Bước 4: Chạy hàm test | MaPhong: pb01. | Xóa phòng ban không thành công. Kết quả trả về false | Xóa phòng ban không thành công. Kết quả trả về false |  | Pass | 27/6/2020 00:00
DP_Delete_02 |  | Delete phòng ban khi không có nhân viên | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu Bước 3: Gọi đến hàm Delete_Depart Bước 4: Chạy hàm test | MaPhong: pb05. | Thông báo "Xóa phòng ban thành công". Kết quả trả về true. | Thông báo "Xóa phòng ban thành công". Kết quả trả về true. |  | Pass | 27/6/2020 00:07
DP_Delete_03 | Test hàm xóa phòng ban | Delete phòng ban không tồn tại | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu Bước 3: Gọi đến hàm Delete_Depart Bước 4: Chạy hàm test | MaPhong: pb06. | Thông báo "Xóa phòng ban không thành công". Kết quả trả về true. | Thông báo "Xóa phòng ban không thành công". Kết quả trả về true. |  | Pass | 27/6/2020 00:11
DP_Delete_04 |  | Delete phòng ban khi mã phòng ban rỗng | Bước 1: Tạo hàm test Bước 2: Truyền dữ liệu Bước 3: Gọi đến hàm Delete_Depart Bước 4: Chạy hàm test | MaPhong:. | Thông báo "Xóa phòng ban không thành công". Kết quả trả về true. | Thông báo "Xóa phòng ban không thành công". Kết quả trả về true. |  | Pass | 27/6/2020 00:12
Note on I8: Pass Fail Untested N/A

## Add+Update+Del_REC
Module Code(Mã Module) | Danhgia | [9 empty] | Pass
Test requirement(Yêu cầu test) | Kiểm tra hàm chức năng Thêm+sửa+xóa+truy xuất | [9 empty] | Fail
Tester(Người thực hiện kiểm thử) | Thanhpkph07933 | [9 empty] | Untested
Pass | Fail | Untested |  | N/A |  | Số lượng TestCase |  |  |  | 2020-06-27 02:12 | N/A
12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12
Mã chức năng | Tiêu đề | Mô tả trường hợp kiểm thử | Các bước thực hiện | Dữ Liệu Truyền Vào | Kết quả mong muốn | Kết quả thực tế | Inter-test case Dependence (Những Test case liên quan để có thể thực hiện được test case này) | Kết quả | Ngày thực hiện | Ghi Chú
Kiểm tra hàm Select - Đánh giá
REC_Select_01 |  | Kiểm tra hàm Select tất cả dữ liệu | Bước 1: Tạo hàm REC_Select_01 để kiểm tra Bước 2: Tạo List đối tượng danhgia để nhận giá trị Bước 3: Gọi đến hàm cần kiểm tra ( getDanhgias ) Bước 4: Chạy hàm REC_Select_01 |  | Lấy thành công tất cả các bản ghi đánh giá | Lấy thành công tất cả các bản ghi đánh giá |  | Pass | 2020-06-27 02:12
REC_Select_02 |  | Kiểm tra hàm Select 1 bản ghi | Bước 1: Tạo hàm REC_Select_01 để kiểm tra Bước 2: Tạo đối tượng Danhgia để nhận giá trị bản ghi Bước 3: Gọi đến hàm cần kiểm tra ( getDanhgiaID ) Bước 4: Chạy hàm REC_Select_01 | Id: DG01 | Lấy thành công 1 bản ghi đánh giá | Lấy thành công 1 bản ghi đánh giá |  | Pass | 2020-06-27 02:12
Kiểm tra hàm Save - Đánh giá
REC_Add_01 |  | Kiểm tra hàm Save với dữ liệu đúng | Bước 1: Tạo hàm REC_Add_01 để kiểm tra Bước 2: Truyền dữ liệu vào đối tượng Bước 3: Gọi đến hàm cần kiểm tra ( Save ). Nếu thành công thì gọi đến hàm Delete để xóa bản ghi vừa thêm Bước 4: Chạy hàm REC_Add_01 | Id: 123 Type: true Reason: Abc Date: 12/12/2020 StaffId: NV01 | Thêm thành công đánh giá mới và xóa đánh giá vừa thêm | Thêm thành công đánh giá mới và xóa đánh giá vừa thêm |  | Pass | 2020-06-27 02:12
REC_Add_02 |  | Kiểm tra hàm Save với Id trùng | Bước 1: Tạo hàm REC_Add_02 để kiểm tra Bước 2: Truyền dữ liệu vào đối tượng Bước 3: Gọi đến hàm cần kiểm tra ( Save ). Nếu thành công thì gọi đến hàm Delete để xóa bản ghi vừa thêm Bước 4: Chạy hàm REC_Add_02 | Id: DG01 Type: true Reason: Abc Date: 12/12/2020 StaffId: NV02 | Thêm không thành công đánh giá mới | Thêm không thành công đánh giá mới |  | Pass | 2020-06-27 02:12
REC_Add_03 |  | Kiểm tra hàm Save với Reason trống | Bước 1: Tạo hàm REC_Add_03 để kiểm tra Bước 2: Truyền dữ liệu vào đối tượng Bước 3: Gọi đến hàm cần kiểm tra ( Save ). Nếu thành công thì gọi đến hàm Delete để xóa bản ghi vừa thêm Bước 4: Chạy hàm REC_Add_03 | Id: 123 Type: true Reason: Date: 12/12/2020 StaffId: NV03 | Thêm không thành công đánh giá mới | Thêm không thành công đánh giá mới |  | Pass | 2020-06-27 02:12
REC_Add_04 |  | Kiểm tra hàm Save với ngày không đúng định dạng | Bước 1: Tạo hàm REC_Add_04 để kiểm tra Bước 2: Truyền dữ liệu vào đối tượng Bước 3: Gọi đến hàm cần kiểm tra ( Save ). Nếu thành công thì gọi đến hàm Delete để xóa bản ghi vừa thêm Bước 4: Chạy hàm REC_Add_04 | Id: 123 Type: true Reason: Abc Date: 13/14/5678 StaffId: NV04 | Thêm không thành công đánh giá mới | Thêm không thành công đánh giá mới |  | Pass | 2020-06-27 02:12
REC_Add_05 |  | Kiểm tra hàm Save với StaffId không tồn tại | Bước 1: Tạo hàm REC_Add_05 để kiểm tra Bước 2: Truyền dữ liệu vào đối tượng Bước 3: Gọi đến hàm cần kiểm tra ( Save ). Nếu thành công thì gọi đến hàm Delete để xóa bản ghi vừa thêm Bước 4: Chạy hàm REC_Add_05 | Id: 123 Type: true Reason: Abc Date: 12/12/2020 StaffId: 123 | Thêm không thành công đánh giá mới | Thêm không thành công đánh giá mới |  | Pass | 2020-06-27 02:12
Kiểm tra hàm Update - Đánh giá
REC_Update_01 |  | Kiểm tra hàm Update với Id có tồn tại, dữ liệu đúng | Bước 1: Tạo hàm REC_Update_01 để kiểm tra Bước 2: Truyền dữ liệu vào đối tượng Bước 3: Tạo đối tượng Danhgia_cu để nhận dữ liệu bản ghi muốn update Bước 4: Gọi đến hàm cần kiểm tra ( Update ). Nếu Update thành công thì Update lại bản ghi cũ ( Danhgia_cu ) Bước 5: Chạy hàm REC_Update_01 | Id: DG01 Type: true Reason: Abc Date: 12/12/2020 StaffId: NV01 | Cập nhật thành công đánh giá và khôi phục đánh giá vừa cập nhật | Cập nhật thành công đánh giá và khôi phục đánh giá vừa cập nhật |  | Pass | 2020-06-27 02:12
REC_Update_02 |  | Kiểm tra hàm Update với Id có tồn tại, Reason trống | Bước 1: Tạo hàm REC_Update_01 để kiểm tra Bước 2: Truyền dữ liệu vào đối tượng Bước 3: Tạo đối tượng Danhgia_cu để nhận dữ liệu bản ghi muốn update Bước 4: Gọi đến hàm cần kiểm tra ( Update ). Nếu Update thành công thì Update lại bản ghi cũ ( Danhgia_cu ) Bước 5: Chạy hàm REC_Update_01 | Id: DG01 Type: true Reason: Date: 12/12/2020 StaffId: NV02 | Cập nhật không thành công đánh giá | Cập nhật không thành công đánh giá |  | Pass | 2020-06-27 02:12
REC_Update_03 |  | Kiểm tra hàm Update với Id không tồn tại | Bước 1: Tạo hàm REC_Update_01 để kiểm tra Bước 2: Truyền dữ liệu vào đối tượng Bước 3: Tạo đối tượng Danhgia_cu để nhận dữ liệu bản ghi muốn update Bước 4: Gọi đến hàm cần kiểm tra ( Update ). Nếu Update thành công thì Update lại bản ghi cũ ( Danhgia_cu ) Bước 5: Chạy hàm REC_Update_01 | Id: 123 Type: true Reason: Abc Date: 12/12/2020 StaffId: NV01 | Cập nhật không thành công đánh giá | Cập nhật không thành công đánh giá |  | Pass | 2020-06-27 02:12
Kiểm tra hàm Delete - Đánh giá
REC_Delete_01 |  | Kiểm tra hàm Delete với dữ liệu tồn tại | Bước 1: Tạo hàm REC_Delete_01 để kiểm tra Bước 2: Truyền một bản ghi đánh giá vào đối tượng Danhgia Bước 3: Gọi đến hàm cần kiểm tra ( Delete ). Nếu Delete thành công thì Save lại đối tượng vừa Delete Bước 4: Chạy hàm REC_Delete_01 | Id: DG01 | Xóa thành công đánh giá và khôi phục đánh giá vừa xóa | Xóa thành công đánh giá và khôi phục đánh giá vừa xóa |  | Pass | 2020-06-27 02:12
REC_Delete_02 |  | Kiểm tra hàm Delete với dữ liệu không tồn tại | Bước 1: Tạo hàm REC_Delete_02 để kiểm tra Bước 2: Truyền một bản ghi đánh giá vào đối tượng Danhgia Bước 3: Gọi đến hàm cần kiểm tra ( Delete ). Nếu Delete thành công thì Save lại đối tượng vừa Delete Bước 4: Chạy hàm REC_Delete_02 | Id: 123 | Xóa không thành công đánh giá | Xóa không thành công đánh giá |  | Pass | 2020-06-27 02:12